## Gantt-Diagramm
Projekt 2. Semester:
Gruppe:
Teamleiter:
Datum:
Aufgaben | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29
 | time axis 2020-03-30 to 2020-07-18
Projekteinführung | bar: 2020-04-02
Pflichtenheft | bar: 2020-04-03 to 2020-04-16
Pflichtenheftfreigabe | bar: 2020-04-17 to 2020-04-24
Projektentwicklung | bar: 2020-04-17 to 2020-06-25
Hardware | bar: 2020-04-17 to 2020-05-10
Software | bar: 2020-05-04 to 2020-06-07
Dokumentation | bar: 2020-06-01 to 2020-06-25
Besprechungen | bar: 2020-04-10; 2020-04-15; 2020-05-07; 2020-05-28; 2020-06-18
Präsentation | bar: 2020-06-26